## 20200214_提示
2020125_SYさんUI修正版_リリース予定表
項番 |  |  |  |  | 2月 | [28 empty] | 3月 | [30 empty] | 4月
[5 empty] | １日 | 2日 | 3日 | 4日 | ５日 | ６日 | ７日 | ８日 | ９日 | １０日 | １１日 | １２日 | １３日 | １４日 | １５日 | １６日 | １７日 | １８日 | １９日 | ２０日 | ２１日 | ２２日 | ２３日 | ２４日 | ２５日 | ２６日 | ２７日 | ２８日 | ２９日 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 31日 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日
| 作業項目 | 課題No | 優先度 | 修正・新規 | (土) | (日) | (月) | (火) | (水) | (木) | (金) | (土) | (日) | (月) | (火) | (水) | (木) | (金) | (土) | (日) | (月) | (火) | (水) | (木) | (金) | (土) | (日) | (月) | (火) | (水) | (木) | (金) | (土) | (日) | (月) | (火) | (水) | (木) | (金) | (土) | (日) | (月) | (火) | (水) | (木) | (金) | (土) | (日) | (月) | (火) | (水) | (木) | (金) | (土) | (日) | (月) | (火) | (水) | (木) | (金) | (土) | (日) | (月) | (火) | (水) | (木) | (金) | (土) | (日) | (月) | (火) | (水) | (木) | (金) | (土) | (日) | (月) | (火) | (水) | (木) | (金) | (土) | (日) | (月) | (火) | (水) | (木) | (金) | (土) | (日) | (月) | (火) | (水) | (木)
1 | 環境構築(Staging環境) | - |  | -
2 | 配信_一斉配信のトップページのUI変更 (ボタン配置・ボタンの色・グレーアウトの色・マージ等) | 6 | A | 修正
3 | 配信_一斉配信メッセージの新規登録画面を追加 | 7 | A | 新規
4 | 配信_シナリオ (画面全体のUI変更・ボタン配置・ボタンの色・文言の配置・色、画像を表示できるように変更。 画像を表示できるように変更。デフォルトで『パイナップル画像の表示』） | 8 | A | 修正
5 | シナリオ_配信設定画面のUIを変更 (枠の表示・配置・ボタンの色・文言等） | 9 | A | 修正
6 | 配信_シナリオの新規登録画面を追加 (複数パターンあり） | 10 | A | 新規
7 | シナリオ_配信文設定画面のUI変更。 (ボタンサイズ・ボタンの配置・色・テキスト領域サイズの変更等） | 11 | A | 修正
8 | 配信_シナリオ 配信文設定で『シナリオ登録直後』等をクリックして選択した際にボタン全体に色がつくように変更 | 13 | A | 修正
9 | シナリオ_シナリオ配信設定画面のUI変更 (タイトル枠の追加・ボタンの追加・配置・色の変更・各メッセージの枠のサイズ調整・マージンの調整) | 15 | A | 修正
10 | 全機能共通_全機能共通で、『配信対象設定追加』と『配信完了時アクション』の表示UIを変更 | 16 | A | 修正
11 | 配信_シナリオ 課題No.15で追加した『プレビュー』ボタンを押下後、メッセージのプレビュー画面を表示させる ※対象範囲：『一斉配信・『シナリオ配信』 | 17 | A | 新規
12 | 配信_シナリオ 『添付』をクリックした後の添付ファイルの選択画面のUIを変更 | 18 | A | 修正
13 | 追加機能_タグ管理 タグ管理画面のUI変更 | 21 | A | 修正
14 | サイドバー_サイドバー コンバージョンを『分析』から『追加機能』サイドバーに移動 | 24 | A | 修正
15 | 流入経路タグ(旧流入経路分析) | 27 | A | 新規
16 | 機能制限について 法人・個人当のプラン毎に応じて機能制限・開放できるようにする。(Admin sideで機能搭載したい) | 32 | A | 新規
17 | 配信_一斉配信 下書きほぞんのUI変更(課題No.6と同時に修正を希望している) | 34 | A | 修正
18 | 配信_シナリオ サンプルの追加(Admin side側からでも整えられるようにする) | 36 | A | 新規
19 | ダッシュボード_ダッシュボード 右上にお知らせ機能の追加 | 37 | A | 新規
20 | カルーセル機能配信 | 39 | A | 新規
21 | リッチ画像配信 | 41 | A | 新規
22 | フレンド_トーク一覧 ユーザとの1:1トーク画面で添付ファイル選択時のUI変更 | 64 | A | 修正
23 | 全体管理_アカウント一覧 アカウント表示画面のUI変更 | 65 | A | 修正
24 | 分析_クリック分析 クリック分析画面のUI変更 (文言の追加と変更) | 66 | A | 修正
25 | 配信_一斉配信 一斉配信メッセージの作成画面のUI変更 | 67 | A | 修正
26 | 配信_一斉配信 必須項目が入力されていない場合は、現状は何もメッセージが表示されにため、『配信登録』ボタンを選択したら、 『このフィールドは必須項目です』というメッセージを表示させる | 68 | A | 新規
27 | 全体管理_全フレンドリスト『非表示リスト』を表示している場合は、『非表示にする』ボタンを『表示する』に変更する | 70 | A | 修正
28 | フレンド_友だちリスト ブロックされたユーザに関しては、フレンドの名前の下に『ブロックされました』というメッセージが表示されるようにする また、右上のメニューに『ブロックされたリスト』という選択肢を追加する。既存の『ブロックリスト』は『ブロックしたリスト』と表示を変更 | 73 | A | 修正
4月以降のリリース
4月以降のリリース

## Sheet1
2020125_SYさんUI修正版_リリース予定表
項番 |  |  | 2月 | [28 empty] | 3月 | [30 empty] | 4月
|  |  | １日 | 2日 | 3日 | 4日 | ５日 | ６日 | ７日 | ８日 | ９日 | １０日 | １１日 | １２日 | １３日 | １４日 | １５日 | １６日 | １７日 | １８日 | １９日 | ２０日 | ２１日 | ２２日 | ２３日 | ２４日 | ２５日 | ２６日 | ２７日 | ２８日 | ２９日 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 31日 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日
| 作業項目 | 課題No | (土) | (日) | (月) | (火) | (水) | (木) | (金) | (土) | (日) | (月) | (火) | (水) | (木) | (金) | (土) | (日) | (月) | (火) | (水) | (木) | (金) | (土) | (日) | (月) | (火) | (水) | (木) | (金) | (土) | (日) | (月) | (火) | (水) | (木) | (金) | (土) | (日) | (月) | (火) | (水) | (木) | (金) | (土) | (日) | (月) | (火) | (水) | (木) | (金) | (土) | (日) | (月) | (火) | (水) | (木) | (金) | (土) | (日) | (月) | (火) | (水) | (木) | (金) | (土) | (日) | (月) | (火) | (水) | (木) | (金) | (土) | (日) | (月) | (火) | (水) | (木) | (金) | (土) | (日) | (月) | (火) | (水) | (木) | (金) | (土) | (日) | (月) | (火) | (水) | (木)
1 | 環境構築(Staging環境) | -
2 | 環境構築(本番環境) | -
3 | サイドバー_マウスオーバー変更 | 1
4 | サイドバー_ロゴ入れ替え | 2
5 | ダッシュボード_タブ追加 | 3
6 | ダッシュボード_ダッシュボード画面のグラフと数値表示切替 | 4
7 | ダッシュボード_ダッシュボード画面で配信可能通数が一定になった場合に注意喚起を表示 | 5
8 | 配信_一斉配信のトップページのUI変更 (ボタン配置・ボタンの色・グレーアウトの色・マージ等) | 6
9 | 配信_一斉配信メッセージの新規登録画面を追加 | 7
10 | 配信_シナリオ (画面全体のUI変更・ボタン配置・ボタンの色・文言の配置・色、画像を表示できるように変更） | 8
11 | シナリオ_配信設定画面のUIを変更 (枠の表示・配置・ボタンの色・文言等） | 9
12 | 配信_シナリオの新規登録画面を追加 (複数パターンあり） | 10
13 | シナリオ_配信文設定画面のUI変更。 (ボタン静・ボタンの配置・色・テキスト領域サイズの変更等） | 11
14 | 配信_メッセージ作成 『EMOJI』の文言を『絵文字』に変更 | 12
15 | 配信_シナリオ 配信文設定で『シナリオ登録直後』等をクリックして選択した際にボタン全体に色がつくように変更 | 13
16 | シナリオ_シナリオ配信設定画面のUI変更タイトル枠の追加・色の変更・各メッセージの枠のサイズ調整・マージンの調整 | 14
17 | シナリオ_シナリオ配信設定画面のUI変更 (タイトル枠の追加・ボタンの追加・配置・色の変更・各メッセージの枠のサイズ調整・マージンの調整) | 15
18 | 全機能共通_全機能共通で、『配信対象設定追加』と『配信完了時アクション』の表示UIを変更 | 16
19 | 配信_シナリオ 課題No.13で追加した『プレビュー』ボタンを押下後、メッセージのプレビュー画面を表示させる | 17
20 | 配信_シナリオ 『添付』をクリックした後の添付ファイルの選択画面のUIを変更 | 18
21 | 配信_自動応答メッセージ画面のUI変更 (ボタンの配置・色・文字の色・枠内の表示項目の変更) | 19
22 | 配信_自動応答 新規作成画面のUIを変更 (枠やボタンの配置等) | 20
23 | 追加機能_タグ管理画面のUI変更 | 21
24 | 追加機能_タグ管理 新規タグ作成画面のUI変更・機能追加 (上演指定によるタグの自動付与/ランダムタグの付与） | 22
25 | 追加機能_タグ管理 新規タグ編集画面のUI変更・機能追加 (条件指定によるID抽出&タグの付与) | 23
26 | サイドバー_サイドバー コンバージョンを『分析』から『追加機能』サイドバーに移動 | 24
27 | クリック分析画面UI変更 | 25
28 | コンバージョンタグ設定_UI変更 | 26
29 | 流入経路タグ(旧流入経路分析) | 27
30 | Todayのボタンに色付けを行う | 28
31 | チュートリアル機能_チュートリアルXD画面に沿えって、選択形式でユーザ移動する | 29
32 | ポップアップメモ イメージ追加 カーソル合わせると画面表示 | 30
33 | シナリオがダブった時にポップアップで注意表示 | 31
34 | 決済機能開放_法人・個人プラン毎に応じて決済機能が解放される | 32
35 | リッチメニュー管理・保管庫 | 33
36 | 下書保存のUI変更 | 34
37 | 自動タグ設定・自動掘り起し・ランダムタグ・ABテストタグ | 35
38 | サンプルの追加 | 36
39 | 右上にお知らせ機能の追加 | 37
40 | クリックプライ配信 | 38
41 | カルーセル機能配信 | 39
42 | リッチビデオ配信 | 40
43 | リッチ画像配信 | 41
44 |  | 42
45 | 複数シナリオの際のアクション設定調整 リアクション設定時に、リッチ・メニュー・テンプレート・他を入れるようにすること | 43
46 | ダッシュボード todolist | 44
47 | ダッシュボード 1:1返信表 | 45
48 | プレビュ選択時の画面 | 46
49 | 配信管理画面(一括・シナリオ)デフォルトで画像を入れらるようにする 一括→配信した画像が自動表記 | 47
50 | アカウント設定→全体アカウント管理ボタンと変更 | 48
51 | ステップ配信分析画面での表示させるデータを変更 | 49
52 | プレビュー画面の表示しながら文章作成 リアルタイムプレビュー | 50
53 | アンケート(旧回答フォーム) | 51
54 | 登録メディア管理 | 52
55 | マザーアカウント 管理画面 アカウント通知数表示 | 53
56 | コンバージョン分析グラフ表 | 54
57 | 友達個人情報分析 | 55
58 | タグ分析-比較機能、ABテスト時 | 56
59 | 特殊配信分析 | 57
60 | Opty一部機能 追加 | 58
61 | 友達リスト一覧 数値表示 | 59
62 | トーク一覧 数値表示 | 60
63 | テンプレートの追加・選択でテンプレート形式で使用可能 各自・配信設定自ボタンでもテンプレート選択が可能 | 61
64 |  | 62
65 | Adminサイト画面_あらゆる角度でで分析が可能になる管理画面の作成 | 63
66 | フレンド_トーク一覧 ユーザとの1:1トーク画面で添付ファイル選択時のUI変更 | 64
67 | 全体管理_アカウント一覧 アカウント表示画面のUI変更 | 65
68 | 分析_クリック分析 クリック分析画面のUI変更 (文言の追加と変更) | 66
NO.45以降に関しては、第2次リリースで搭載予定