## 200023_提示
Telestep工程表
項番 |  |  |  | 3月 | [30 empty] | 4月
|  |  |  | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 31日 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日
| 作業項目 | 課題No | 修正・開発 | (日) | (月) | (火) | (水) | (木) | (金) | (土) | (日) | (月) | (火) | (水) | (木) | (金) | (土) | (日) | (月) | (火) | (水) | (木) | (金) | (土) | (日) | (月) | (火) | (水) | (木) | (金) | (土) | (日) | (月) | (火) | (水) | (木) | (金) | (土) | (日) | (月) | (火) | (水) | (木) | (金) | (土) | (日) | (月) | (火) | (水) | (木) | (金) | (土) | (日) | (月) | (火) | (水) | (木) | (金) | (土) | (日) | (月) | (火) | (水) | (木)
1 | 作業項目: 環境構築(Staging環境); 課題No: -; 修正・開発: ー
2 | 作業項目: TOP_登録情報; 課題No: 1; 修正・開発: 新規
3 | 作業項目: TOP_分析; 課題No: １; 修正・開発: 新規
4 | 作業項目: メニュー配信_一斉送信; 課題No: 2; 修正・開発: 新規
5 | 作業項目: メニュー配信→シナリオ; 課題No: ２; 修正・開発: 新規
6 | 作業項目: メニュー配信→自動応答; 課題No: ２; 修正・開発: 新規
7 | 作業項目: メニュー追加機能→タブ管理; 課題No: 3; 修正・開発: 新規
8 | 作業項目: メニュー追加機能→リッチメニュー; 課題No: 3; 修正・開発: 新規
9 | 作業項目: フレンド→メール招待; 課題No: ４; 修正・開発: 新規
10 | 作業項目: フレンド→フレンドリスト; 課題No: ４; 修正・開発: 新規
11 | 作業項目: フレンド→トーク一覧; 課題No: ４; 修正・開発: 新規
12 | 作業項目: 分析→コンバージョン; 課題No: ５; 修正・開発: 新規
13 | 作業項目: 分析_クリック分析; 課題No: ５; 修正・開発: 新規
14 | 作業項目: 分析_アンケート結果; 課題No: ５; 修正・開発: 新規
15 | 作業項目: アカウント→アカウント情報; 課題No: ６; 修正・開発: 新規
16 | 作業項目: 全体管理→アカウント一覧; 課題No: ７; 修正・開発: 新規
17 | 作業項目: 全体管理→アカウント分析; 課題No: ７; 修正・開発: 新規
18 | 作業項目: 全体管理→全友達リスト; 課題No: ７; 修正・開発: 新規
19 | 作業項目: 全体管理→全アカウント配信; 課題No: ７; 修正・開発: 新規
20 | 作業項目: 問合せ; 課題No: ８; 修正・開発: 新規
21 | 作業項目: 決済情報→個人向け; 課題No: ９; 修正・開発: 新規
22 | 作業項目: 決済情報→法人向け; 課題No: ９; 修正・開発: 新規
23 | 作業項目: ログアウト; 課題No: 10; 修正・開発: 新規

## Sheet1
2020125_SYさんUI修正版_リリース予定表
項番 |  |  | 2月 | [28 empty] | 3月 | [30 empty] | 4月
|  |  | １日 | 2日 | 3日 | 4日 | ５日 | ６日 | ７日 | ８日 | ９日 | １０日 | １１日 | １２日 | １３日 | １４日 | １５日 | １６日 | １７日 | １８日 | １９日 | ２０日 | ２１日 | ２２日 | ２３日 | ２４日 | ２５日 | ２６日 | ２７日 | ２８日 | ２９日 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 31日 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日
| 作業項目 | 課題No | (土) | (日) | (月) | (火) | (水) | (木) | (金) | (土) | (日) | (月) | (火) | (水) | (木) | (金) | (土) | (日) | (月) | (火) | (水) | (木) | (金) | (土) | (日) | (月) | (火) | (水) | (木) | (金) | (土) | (日) | (月) | (火) | (水) | (木) | (金) | (土) | (日) | (月) | (火) | (水) | (木) | (金) | (土) | (日) | (月) | (火) | (水) | (木) | (金) | (土) | (日) | (月) | (火) | (水) | (木) | (金) | (土) | (日) | (月) | (火) | (水) | (木) | (金) | (土) | (日) | (月) | (火) | (水) | (木) | (金) | (土) | (日) | (月) | (火) | (水) | (木) | (金) | (土) | (日) | (月) | (火) | (水) | (木) | (金) | (土) | (日) | (月) | (火) | (水) | (木)
1 | 作業項目: 環境構築(Staging環境); 課題No: -
2 | 作業項目: 環境構築(本番環境); 課題No: -
3 | 作業項目: サイドバー_マウスオーバー変更; 課題No: 1
4 | 作業項目: サイドバー_ロゴ入れ替え; 課題No: 2
5 | 作業項目: ダッシュボード_タブ追加; 課題No: 3
6 | 作業項目: ダッシュボード_ダッシュボード画面のグラフと数値表示切替; 課題No: 4
7 | 作業項目: ダッシュボード_ダッシュボード画面で配信可能通数が一定になった場合に注意喚起を表示; 課題No: 5
8 | 作業項目: 配信_一斉配信のトップページのUI変更 (ボタン配置・ボタンの色・グレーアウトの色・マージ等); 課題No: 6
9 | 作業項目: 配信_一斉配信メッセージの新規登録画面を追加; 課題No: 7
10 | 作業項目: 配信_シナリオ (画面全体のUI変更・ボタン配置・ボタンの色・文言の配置・色、画像を表示できるように変更）; 課題No: 8
11 | 作業項目: シナリオ_配信設定画面のUIを変更 (枠の表示・配置・ボタンの色・文言等）; 課題No: 9
12 | 作業項目: 配信_シナリオの新規登録画面を追加 (複数パターンあり）; 課題No: 10
13 | 作業項目: シナリオ_配信文設定画面のUI変更。 (ボタン静・ボタンの配置・色・テキスト領域サイズの変更等）; 課題No: 11
14 | 作業項目: 配信_メッセージ作成 『EMOJI』の文言を『絵文字』に変更; 課題No: 12
15 | 作業項目: 配信_シナリオ 配信文設定で『シナリオ登録直後』等をクリックして選択した際にボタン全体に色がつくように変更; 課題No: 13
16 | 作業項目: シナリオ_シナリオ配信設定画面のUI変更タイトル枠の追加・色の変更・各メッセージの枠のサイズ調整・マージンの調整; 課題No: 14
17 | 作業項目: シナリオ_シナリオ配信設定画面のUI変更 (タイトル枠の追加・ボタンの追加・配置・色の変更・各メッセージの枠のサイズ調整・マージンの調整); 課題No: 15
18 | 作業項目: 全機能共通_全機能共通で、『配信対象設定追加』と『配信完了時アクション』の表示UIを変更; 課題No: 16
19 | 作業項目: 配信_シナリオ 課題No.13で追加した『プレビュー』ボタンを押下後、メッセージのプレビュー画面を表示させる; 課題No: 17
20 | 作業項目: 配信_シナリオ 『添付』をクリックした後の添付ファイルの選択画面のUIを変更; 課題No: 18
21 | 作業項目: 配信_自動応答メッセージ画面のUI変更 (ボタンの配置・色・文字の色・枠内の表示項目の変更); 課題No: 19
22 | 作業項目: 配信_自動応答 新規作成画面のUIを変更 (枠やボタンの配置等); 課題No: 20
23 | 作業項目: 追加機能_タグ管理画面のUI変更; 課題No: 21
24 | 作業項目: 追加機能_タグ管理 新規タグ作成画面のUI変更・機能追加 (上演指定によるタグの自動付与/ランダムタグの付与）; 課題No: 22
25 | 作業項目: 追加機能_タグ管理 新規タグ編集画面のUI変更・機能追加 (条件指定によるID抽出&タグの付与); 課題No: 23
26 | 作業項目: サイドバー_サイドバー コンバージョンを『分析』から『追加機能』サイドバーに移動; 課題No: 24
27 | 作業項目: クリック分析画面UI変更; 課題No: 25
28 | 作業項目: コンバージョンタグ設定_UI変更; 課題No: 26
29 | 作業項目: 流入経路タグ(旧流入経路分析); 課題No: 27
30 | 作業項目: Todayのボタンに色付けを行う; 課題No: 28
31 | 作業項目: チュートリアル機能_チュートリアルXD画面に沿えって、選択形式でユーザ移動する; 課題No: 29
32 | 作業項目: ポップアップメモ イメージ追加 カーソル合わせると画面表示; 課題No: 30
33 | 作業項目: シナリオがダブった時にポップアップで注意表示; 課題No: 31
34 | 作業項目: 決済機能開放_法人・個人プラン毎に応じて決済機能が解放される; 課題No: 32
35 | 作業項目: リッチメニュー管理・保管庫; 課題No: 33
36 | 作業項目: 下書保存のUI変更; 課題No: 34
37 | 作業項目: 自動タグ設定・自動掘り起し・ランダムタグ・ABテストタグ; 課題No: 35
38 | 作業項目: サンプルの追加; 課題No: 36
39 | 作業項目: 右上にお知らせ機能の追加; 課題No: 37
40 | 作業項目: クリックプライ配信; 課題No: 38
41 | 作業項目: カルーセル機能配信; 課題No: 39
42 | 作業項目: リッチビデオ配信; 課題No: 40
43 | 作業項目: リッチ画像配信; 課題No: 41
44 | 課題No: 42
45 | 作業項目: 複数シナリオの際のアクション設定調整 リアクション設定時に、リッチ・メニュー・テンプレート・他を入れるようにすること; 課題No: 43
46 | 作業項目: ダッシュボード todolist; 課題No: 44
47 | 作業項目: ダッシュボード 1:1返信表; 課題No: 45
48 | 作業項目: プレビュ選択時の画面; 課題No: 46
49 | 作業項目: 配信管理画面(一括・シナリオ)デフォルトで画像を入れらるようにする 一括→配信した画像が自動表記; 課題No: 47
50 | 作業項目: アカウント設定→全体アカウント管理ボタンと変更; 課題No: 48
51 | 作業項目: ステップ配信分析画面での表示させるデータを変更; 課題No: 49
52 | 作業項目: プレビュー画面の表示しながら文章作成 リアルタイムプレビュー; 課題No: 50
53 | 作業項目: アンケート(旧回答フォーム); 課題No: 51
54 | 作業項目: 登録メディア管理; 課題No: 52
55 | 作業項目: マザーアカウント 管理画面 アカウント通知数表示; 課題No: 53
56 | 作業項目: コンバージョン分析グラフ表; 課題No: 54
57 | 作業項目: 友達個人情報分析; 課題No: 55
58 | 作業項目: タグ分析-比較機能、ABテスト時; 課題No: 56
59 | 作業項目: 特殊配信分析; 課題No: 57
60 | 作業項目: Opty一部機能 追加; 課題No: 58
61 | 作業項目: 友達リスト一覧 数値表示; 課題No: 59
62 | 作業項目: トーク一覧 数値表示; 課題No: 60
63 | 作業項目: テンプレートの追加・選択でテンプレート形式で使用可能 各自・配信設定自ボタンでもテンプレート選択が可能; 課題No: 61
64 | 課題No: 62
65 | 作業項目: Adminサイト画面_あらゆる角度でで分析が可能になる管理画面の作成; 課題No: 63
66 | 作業項目: フレンド_トーク一覧 ユーザとの1:1トーク画面で添付ファイル選択時のUI変更; 課題No: 64
67 | 作業項目: 全体管理_アカウント一覧 アカウント表示画面のUI変更; 課題No: 65
68 | 作業項目: 分析_クリック分析 クリック分析画面のUI変更 (文言の追加と変更); 課題No: 66
NO.45以降に関しては、第2次リリースで搭載予定