## 開発工程表
開発工程表
2020.03.21
分類 | 内容 | 日数 | 4月
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
|  |  | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木
AI部分 | 学習データ構築 | 4 | bar: 4月 1 水 to 4月 4 土
| 再学習（必要に応じて繰り返す） | 8 | bar: 4月 5 日 to 4月 12 日
メルカリ | Google Recaptcha 処理（ログイン時） | 1 | bar: 4月 6 月
| WEBクローリング機能 | 3 | bar: 4月 7 火 to 4月 9 木
| 自動認識 | 3 | bar: 4月 10 金 to 4月 12 日
| 自動入札 | 2 | bar: 4月 13 月 to 4月 14 火
| データベース処理 | 3 | bar: 4月 15 水 to 4月 17 金
管理者対面部 |  | 3 | bar: 4月 18 土 to 4月 20 月
全テスト |  | 2 | bar: 4月 21 火 to 4月 22 水
サーバ移行 |  | 2 | bar: 4月 23 木 to 4月 24 金
最終テスト |  | 1 | bar: 4月 25 土
バグ処理 |  | 2 | bar: 4月 26 日 to 4月 27 月
マニュアル作成 |  | 2 | bar: 4月 28 火 to 4月 29 水
納品 |  | 1 | bar: 4月 30 木
Note on I8: Steel: プログラムはそれ自体で学習するので、他のことに取り組むことができます。 必要に応じて繰り返す。